## Gantt
Diagrama de Gantt
Mayo 2023
|  |  | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V | L | M | X | J | V
Tarea | Responsable | nº de días | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26
Hitos Semana 1
Definir objetivos y necesidades | Hamil Selim | 2 | bar: Mayo 2023 X 3 to Mayo 2023 J 4
Definir alcance y fuera de alcance | Hamil Selim | 2 | bar: Mayo 2023 X 3 to Mayo 2023 J 4
Crear repositorio Github | Hamil Selim | 1 | bar: Mayo 2023 J 4
Plantear KPIs | Hamil Selim | 3 | bar: Mayo 2023 X 3 to Mayo 2023 V 5
Diseño propuesta de solución | Lorenzo Prado | 3 | bar: Mayo 2023 X 3 to Mayo 2023 V 5
Definir metodología de trabajo | Carolina Hernández | 3 | bar: Mayo 2023 X 3 to Mayo 2023 V 5
Definir tecnologías a usar | Lorenzo Prado | 3 | bar: Mayo 2023 X 3 to Mayo 2023 V 5
Investigar fuentes de datos | Ricardo Lopera | 4 | bar: Mayo 2023 X 3 to Mayo 2023 L 8
Extracción de bases de datos | Ricardo Lopera | 4 | bar: Mayo 2023 X 3 to Mayo 2023 L 8
Crear diagrama de gantt preliminar | Carolina Hernández | 2 | bar: Mayo 2023 X 3 to Mayo 2023 J 4
Crear documentación y entregables | Carolina Hernández | 4 | bar: Mayo 2023 J 4 to Mayo 2023 M 9
ETL preliminar | Ricardo Lopera | 4 | bar: Mayo 2023 V 5 to Mayo 2023 X 10
Hitos Semana 2
Crear nube en AWS | Ricardo Lopera | 1 | bar: Mayo 2023 J 11
Stack tecnológico a usar | Carolina Hernández | 5 | bar: Mayo 2023 V 5 to Mayo 2023 J 11
Definir y diseñar workflow | Carolina Hernández | 3 | bar: Mayo 2023 L 8 to Mayo 2023 X 10
Cargar datos en la nube | Ricardo Lopera | 2 | bar: Mayo 2023 L 8 to Mayo 2023 M 9
Automatizar DW | Hamil Selim | 3 | bar: Mayo 2023 M 9 to Mayo 2023 J 11
ETL | Hamil Selim | 5 | bar: Mayo 2023 V 5 to Mayo 2023 J 11
Validación de datos | Hamil Selim | 3 | bar: Mayo 2023 M 9 to Mayo 2023 J 11
Diseño modelo entidad-relación | Lorenzo Prado | 3 | bar: Mayo 2023 M 9 to Mayo 2023 J 11
Diccionario de datos | Lorenzo Prado | 3 | bar: Mayo 2023 M 9 to Mayo 2023 J 11
Crear documentación y entregables | Carolina Hernández | 3 | bar: Mayo 2023 X 10 to Mayo 2023 V 12
Hitos Semana 3
Storytelling | Carolina Hernández | 4 | bar: Mayo 2023 M 16 to Mayo 2023 V 19
Diseño de dashboard | Hamil Selim | 5 | bar: Mayo 2023 M 16 to Mayo 2023 L 22
Conexión de dashboard a DB | Hamil Selim | 5 | bar: Mayo 2023 L 15 to Mayo 2023 V 19
Selección del modelo ML | Ricardo Lopera | 5 | bar: Mayo 2023 L 15 to Mayo 2023 V 19
Modelo Machine Learning | Ricardo Lopera | 5 | bar: Mayo 2023 M 16 to Mayo 2023 L 22
Funcionalidad/interactividad | Lorenzo Prado | 6 | bar: Mayo 2023 X 17 to Mayo 2023 X 24
Disponibilización en streamlit | Lorenzo Prado | 6 | bar: Mayo 2023 X 17 to Mayo 2023 X 24
Crear documentación | Carolina Hernández | 3 | bar: Mayo 2023 X 17 to Mayo 2023 V 19
Hitos Semana 4
Demo general del proyecto |  | 5 | bar: Mayo 2023 L 22 to Mayo 2023 V 26
Organizar documentación |  | 5 | bar: Mayo 2023 L 22 to Mayo 2023 V 26
Video |  | 5 | bar: Mayo 2023 L 22 to Mayo 2023 V 26
Entrega final |  | 5 | bar: Mayo 2023 L 22 to Mayo 2023 V 26